## Feuil1
PROJET TERRITORIAL HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE ACTION 2 - DIAGNOSTIC DES OUVRAGES DE PRELEVEMENT D'EAU AGRICOLE - SYNTHESE ET PROPOSITIONS DE SCENARIOS - COUTS - REDACTION PROJET TERRITORIAL
DEVIS ESTIMATIF DU COUT DU BUREAU ETUDES - Prestations demandées au bureau d'études | jours | Coût journalier en € HT | Coût forfaitaire en € HT
PHASE 1 : Diagnostic des ouvrages existants
Réunion de démarrage
Visites terrain – entretiens – bibliographie
Rédaction des « fiches avis sur ouvrages » + synthèse
Sous total Phase 1
PHASE 2 : Synthèse et scénarios
Analyse de l'état des lieux agricoles, de la définition des secteurs
Analyse et validation des données en eau par secteur
Propositions et études d’aménagements par secteurs au stade étude préliminaire (hypothèse : 20 secteurs, 1 à 3 propositions pour chacun)
Etude stade EPs« projet Rhône »
3 réunions de présentation intermédiaire
Rédaction rapports + cartes+ diaporama
Sous total Phase 2
PHASE 3 : Aide au choix des scénarios et Rédaction du projet territorial
4 réunions collectives de terrain
1 réunion avec le cotech
Rédaction du projet territorial
Réunion de restitution finale (copil)
Sous total
Phases 1 + 2 + 3 HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC